Совет депутатов

Сельского поселения «Выдринское»

Кабанского района Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ

От «28» февраля 2025г.							                              № 65-18С

«Об утверждении порядка выдвижения,

внесения, обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, выдвигаемых

для получения финансовой поддержки изменений»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.12.2024г № 785 «О порядке рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из республиканского бюджета»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок «Выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в МО СП «Выдринское»

2. Администрации поселения, разместить на официальном сайте поселения информацию о начале приема предложений по инициативным проектам для рассмотрения инициативных проектов на сходах, собраниях, конференциях граждан.

3. Направить настоящее решение Главе поселения для подписания и обнародования.

- Решение вступает в силу со дня его опубликования на сайте.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (Коробкову О.В.)

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

сельское поселение «Выдринское»                                                                    Гомзяков Л.Г.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Выдринское» - Руководитель

Администрации муниципального образования

сельское поселение «Выдринское»                                                                    Орлова С.В.

Приложение

к Решению Совета депутатов

МО СП «Выдринское»

№ 65-18С от 28.02.2025г.

ПОРЯДОК

ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В МО СП «ВЫДРИНСКОЕ»

- Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Порядок разработан в целях Выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в МО СП «Выдринское» имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования сельского поселения «Выдринское» Кабанского района Республики Бурятия (далее – поселение) и принятия решения для дальнейшего предоставления инициативного проекта на конкурсный отбор в Администрацию МО «Кабанский район».

- Порядком определены процедура рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета МО «Кабанский район» (далее - инициативный проект), требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты

- Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о местном бюджете поселения бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района  и республиканского бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- Финансовая поддержка из бюджета МО «Кабанский район» на реализацию инициативных проектов предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году.

- Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации на территории, части территории муниципальных образований городских и сельских поселений мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований поселений, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления городских и сельских поселений.

2)  инициативные платежи  - собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов;

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;

- Раздел 2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.

2. Инициаторами проектов могут выступать:

- инициативные группы численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения;

- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории поселения;

- старосты сельских населенных пунктов, входящих в состав поселения.

3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должны содержать сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета муниципального образования в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание территории в поселении, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа поселения;

4. Инициативные проекты могут быть реализованы только на территории населенных пунктов, входящих в границы МО СП «Выдринское».

- Раздел 3. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Собрание граждан для обсуждения инициативных проектов проводятся в населенных пунктах на которых предполагается реализация инициативного проекта при наличии пакета документов, подготовленного инициаторами проекта.

2. Инициаторы проекта представляют в администрацию поселения пакет документов согласно приложению 1 к настоящему порядку с письменным предложением рассмотрения инициативного проекта на собрании граждан.

3. Инициативный проект для его внесения в администрацию поселения подлежит рассмотрению на собрании граждан, в том числе на собрании граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании граждан.

По итогам проведения собрания граждан оформляется протокол в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа поселения.

4. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию поселения прикладывают к нему протокол собрания граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями поселения или его части, в случае, если нормативным правовым актом представительного органа поселдения предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей.

5. Инициативный проект вносится в администрацию поселения, к полномочиям которой относится реализация предусмотренных инициативным проектом мероприятий по решению вопросов местного значения, в срок, установленный нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее:

- 1 марта 2025 года по инициативным проектам, реализуемым в 2025 году;

- 1 октября 2025 года, предшествующего очередному финансовому году, по инициативным проектам, реализуемым в 2026 году и в последующие годы.

Планируемый срок реализации инициативного проекта не должен превышать один год (т.е. в пределах финансового года в котором предоставляется финансовая поддержка из бюджета).

6. Инициативный проект не может быть заявлен на включение в иные государственные и (или) муниципальные программы, реализуемые на территории поселения, включая финансирование в рамках данных программ за счет средств республиканского и местных бюджетов.

7. Администрация поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта в течение 30 дней со дня его внесения, но не позднее дня истечения предельного срока внесения инициативных проектов, указанного в пункте 5 раздела 3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1) о допуске к конкурсному отбору инициативных проектов, в отношении которых отсутствуют основания для отказа в их поддержке, предусмотренные в пункте 8 раздела 3 настоящего Порядка, и информирует об этом инициатора проекта;

2) об отказе в поддержке инициативных проектов при наличии оснований, предусмотренных в пункте 8 раздела 3 настоящего Порядка, и возвращает их инициаторам проектов с указанием оснований отказа.

8. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта по одному из следующих оснований:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи (в случае, предусмотренном в подпункте 7 пункта 3 раздела 2 настоящего Порядка);

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом.

9. Инициатор проекта в течение пяти календарных дней со дня получения от администрации поселения инициативного проекта, в отношении которого было принято решение об отказе в его поддержке по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1 и 2 пункта 8 раздела 3 настоящего Порядка, вправе доработать инициативный проект и повторно внести его в местную администрацию в соответствии с настоящим Порядком.

Администрация поселения в случае, предусмотренном в подпункте 5 пункта 8 раздела 3 настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект.

Решение о допуске инициативного проекта к конкурсному отбору или об отказе в поддержке инициативного проекта, повторно внесенного в администрацию поселения, принимается не позднее пяти календарных дней со дня внесения указанного инициативного проекта в администрацию поселения.

Инициатор проекта может внести инициативный проект в администрацию поселения после его доработки только один раз.

10. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию поселения и должна содержать сведения, указанные в пункте 3 раздела 2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Администрация поселения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решений в соответствии с пунктами 7 и 9 раздела 3 настоящего Порядка размещает на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о допуске инициативного проекта к конкурсному отбору или об отказе в его поддержке с указанием оснований отказа. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

11. В день размещения информации согласно пункту 10 раздела 3 настоящего Порядка инициативные проекты, внесенные в администрацию поселения, в отношении которых принято решение о допуске к конкурсному отбору, направляются в Администрацию МО «Кабанский район», для организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персональных данных, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

12. Рассмотрение инициативных проектов проводится с учетом следующих критериев:

1) приоритетные направления реализации инициативных проектов:

организация благоустройства территории поселения или части территории данного муниципального образования;

обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта, проведения культурных мероприятий;

иные направления, связанные с решением вопросов местного значения;

2) актуальность проблемы;

3) степень проработанности инициативного проекта;

4) планируемый (возможный) объем инициативных платежей;

5) планируемое трудовое и (или) имущественное участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.

14. Инициативные платежи вносятся в бюджет поселения не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования итогов конкурсного отбора (при условии признания инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор с планируемым объемом инициативных платежей).

15. В случае образования при реализации инициативного проекта экономии бюджетных средств в результате применения конкурентных способов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг администрация поселения вправе по согласованию с инициатором проекта принять решение об использовании бюджетных средств в объеме экономии для выполнения мероприятий, направленных на улучшение качественных и (или) количественных характеристик инициативного проекта. Порядок согласования использования указанных средств с инициаторами проектов устанавливается органом местного самоуправления поселения.

16. В случае, если при реализации инициативного проекта его стоимость увеличивается, то дополнительная потребность в финансовом обеспечении осуществляется за счет внебюджетных средств.

17. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, а межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального района и республиканский бюджет пропорционально сумме финансирования в соответствии с утвержденными методикой распределения и правилами их предоставления.

18. В случае, если по итогам реализации инициативного проекта образовался остаток, не использованный в целях его реализации, возврату подлежат пропорционально сумме финансирования:

- средства республиканского бюджета в соответствии с методикой распределения и правилами их предоставления, утвержденными Правительством Республики Бурятия;

- средства бюджета муниципального района в соответствии с утвержденными методикой распределения и правилами их предоставления;

- инициативные платежи лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет поселения, в соответствии с настоящим порядком

- Раздел 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ

ПЛАТЕЖЕЙ

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет поселения (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.

3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в администрацию поселения.

- Приложение 1

к Порядку Инициативный проект

"____" ___________ 20__ г.

| N п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта |  |
| 2. | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления МО «Кабанский район» в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на исполнение которых направлен инициативный проект |  |
| 3. | Территория реализации инициативного проекта |  |
| 4. | Цель и задачи инициативного проекта |  |
| 5. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) |  |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта |  |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) |  |
| 8. | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) |  |
| 9. | Сроки реализации инициативного проекта |  |
| 10. | Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) |  |
| 11. | Общая стоимость инициативного проекта |  |
| 12. | Средства бюджета муниципального образования поселения (если предусмотрены) |  |
| 13. | Средства бюджета муниципального района (с учетом средств МБТ из республиканского бюджета) |  |
| 13. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: |  |
| 13.1. | Денежные средства граждан |  |
| 13.2. | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |
| 14. | Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: |  |
| 14.1. | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) |  |
| 14.2. | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) |  |

Инициатор(ы) проекта

(представитель инициатора) _______________________ Ф.И.О.

(подпись)

Приложения:

1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.

4.  Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).

5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.

6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).

- Приложение 2

к Порядку Инициативный проект

"____" ___________ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________

(место подачи инициативного проекта)

"___" ________ 20__ г.

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________

__________________________________________________________________________,

серия ______________ № ________ выдан ____________________________________,

(документа, удостоверяющего личность)                (дата)

__________________________________________________________________________,

(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" настоящим даю свое согласие:

1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: администрации МО «________________», находящейся по адресу Республика Бурятия, МО «Кабанский район», индекс _______________ (наименование администрации сельского, сельского поселения МО «Кабанский район», в котором планируется  реализация  проекта, адрес):

фамилия,  имя,  отчество,  документ,  подтверждающий  полномочия инициатора проекта, номер контактного телефона, электронный адрес.

Обработка  персональных  данных осуществляется операторами персональных данных в целях  рассмотрения представленного мною проекта инициативного бюджетирования на соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих  персональных данных, которые необходимы  для достижения указанных  выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,  блокирование персональных  данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации МО «Кабанский район», администрации сельского, сельского поселения Кабанского района, в котором планируется реализация проекта, только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств.

Администрация МО «Кабанский район», администрации сельского, сельского поселения МО «Кабанский район», в котором планируется реализация проекта, не раскрывают персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.

______________________________________________/___________________________/

(фамилия, имя, отчество)                                                                           (подпись)